|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. AI面试官与人才评估系统 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门： 人工智能2班9组 撰 写 人（签名）：胡博 完 成 日 期： 2026年7月10日 本文档 使 用部门： ☑主管领导 ☑项目组 □客户（市场） ☑维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 评 审 日 期： 2026-7-10 |

文档信息

标题: 项目开发计划

作者: 胡博

创建日期: 2026-7-10

版本: 1.0

部门名称：人工智能2班9组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-7-10 | 1.0 | 准备草稿 | 胡博 |
| 2026-7-10 | 1.0 | 正式发布 | 胡博 |
| 2026-7-10 | 1.0 | 项目进度计划评审后正式发布。 | 胡博 |

目录

1.	前言	1

1.1	目的	1

2.	项目概述	1

2.1	项目背景和目标	1

2.2	项目范围	1

2.3	交付的产品	1

3.	人员角色与职责	2

4.	项目开发过程与进度安排	3

4.1	开发阶段划分	3

4.2	开发进度计划	3

5.	风险管理	4

6.	质量保证	4

7.	沟通计划	5

7.1	项目会议安排	5

7.2	日常沟通	5

8.	文档管理	5

9.	项目验收标准	6

项目开发计划

前言

目的

本计划应用于项目《AI面试官与人才评估系统》开发的整个生命周期。

项目概述

项目背景和目标

传统面试流程中，岗位发布依赖人工撰写、简历筛选重复耗时；面试问题设计缺乏标准化，难以系统考察多维度能力；评估决策基于即时印象与零散记录，横向对比困难，过程数据（语音、问答记录）无法有效沉淀复用。同时，应聘者面临等待周期长、反馈滞后等问题，整体体验欠佳。大语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）及多模态分析等AI技术的发展，为实现智能问题生成、回答自动分析与报告产出提供了可行路径。

本项目开发一套AI智能面试系统，覆盖岗位管理、简历投递、AI面试、多维度评估及报告生成全流程。系统基于LangChain与RAG技术构建自适应问题生成引擎，结合多模态大模型分析语音，借助Agent技术完成流程调度；后端采用FastAPI，前端使用Vue.js，数据层选用MySQL。核心目标是实现从“人工驱动、经验依赖”向“数据驱动、AI辅助”的招聘模式转型，缩短招聘周期、降低重复劳动，为企业沉淀可量化、可追溯的评估数据。

项目范围

完成六大核心模块的研发：

- 用户管理：区分面试官与面试者，支持登录注册及权限隔离。

- 岗位管理：面试官创建并管理岗位，汇集投递简历并借助AI提供初筛建议。

- AI问题生成：面试官为候选人创建面试时，依据岗位ID与简历自动生成问题。

- 面试过程管理：面试官设定开放时间与面试状态；面试者语音作答。

- 通讯功能：面试官与面试者通讯。

- 报告管理与评级：面试结束后自动生成结构化报告。

交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目策划 | 项目开发计划 | Word文档 | 2026-7-11 |
|  | 配置管理计划书 | Word文档 | 2026-7-11 |
|  | 项目进度计划书 | Word文档 | 2026-7-11 |
| 需求分析 | 软件需求规约 | Word文档 | 2026-7-11 |
| 分析设计 | 软件系统分析和设计模型 | PlantUML | 2026-7-12 |
|  | 软件原型图 | PlantUML | 2026-7-12 |
|  | 软件系统构架设计说明书 | Word文档 | 2026-7-12 |
| 编码测试 | 软件代码工程 | Web应用程序源代码 | 2026-7-15 |
| 系统测试 | 软件测试计划与报告 | Word文档 | 2026-7-16 |
| 项目结项 | 发布工程 | Web应用程序可发布工件 | 2026-7-18 |
|  | 用户手册 | Word文档 | 2026-7-18 |
|  | 项目开发总结报告 | Word文档 | 2026-7-18 |
| 整个开发过程 | 项目问题跟踪表 | Word文档 | 持续维护， 2026-7-18归档 |
|  | 项目会议纪要 | Word文档 | 持续维护， 2026-7-18归档 |

人员角色与职责

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 陈海平 | 项目经理 | 项目管理、项目开发过程监督与控制 |
|  | 胡博 | 算法工程师 | 系统AI算法设计、编码实施 |
|  | 陈海平 | 后端工程师 | 系统后端设计、编码实施 |
|  | 吕翔宇 | 前端工程师 | 系统前端设计、编码实施 |
|  | 袁诗琦 | 测试工程师 | 系统测试、问题跟踪 |
|  | 康栩源 | 部署工程师 | 配置管理、软件部署 |

项目开发过程与进度安排

开发阶段划分

为保证项目能够按计划完成，本项目采用阶段式开发模式，按照"启动阶段—精化阶段—构建阶段—结项阶段"四个阶段组织实施，各阶段均设置明确的开发目标、阶段成果及检查节点，由项目负责人统一协调项目进度。

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先启阶段 | 7.10 | 项目启动、需求分析、计划制定 | 项目开发计划、需求规约、配置管理计划 |
| 精化阶段 | 7.11~7.12 | 系统设计、原型设计、数据库设计 | UML模型、系统架构说明书、原型图 |
| 构建阶段 | 7.13~7.16 | 编码实现、测试、部署 | 软件源代码、测试报告、用户手册 |
| 结项阶段 | 7.17~7.18 | 项目整理、答辩准备 | PPT、项目总结报告、发布版本 |

开发进度计划

（1）启动阶段（2026年7月10日）

完成项目启动工作，组织召开第一次项目会议，明确项目目标、人员分工及开发计划，完成《项目开发计划书》《软件需求规约》《配置管理计划书》等文档编写，并建立项目会议纪要和问题跟踪表。

（2）精化阶段（2026年7月11日至7月12日）

完成系统分析与总体设计，包括UML模型设计、数据库设计、系统原型设计、系统架构设计说明书编写以及测试计划设计，建立项目版本管理仓库，并召开需求评审会议，对设计成果进行确认。

（3）构建阶段（2026年7月13日至7月16日）

完成系统编码实现，包括前端页面开发、后端接口开发、AI智能面试模块开发、数据库开发及前后端联调。同时开展系统测试、部署测试和版本发布工作，形成测试报告、用户手册及软件发布版本，并召开阶段总结会议。

（4）结项阶段（2026年7月17日至7月18日）

完成项目成果整理、项目总结报告、答辩PPT及个人报告编写，完成项目成果包整理，为项目答辩做好准备。

风险管理

项目开发过程中可能存在一定风险。项目组将在开发过程中持续进行风险识别、分析和控制，及时采取相应措施降低项目风险。

| 风险类别 | 风险描述 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 项目需求理解不一致 | 导致返工 | 启动阶段统一需求，召开需求评审会议 |
| 技术风险 | AI模型接口调用异常或开发难度较高 | 影响系统核心功能 | 提前完成技术验证，准备备用方案 |
| 进度风险 | 个别模块开发延期 | 影响整体开发进度 | 项目负责人每日检查进度，及时调整任务分工 |
| 集成风险 | 前后端接口不一致 | 系统无法正常运行 | 提前制定接口规范，安排联调测试 |
| 测试风险 | Bug数量较多 | 系统稳定性下降 | 开展功能测试、回归测试及问题跟踪 |
| 文档风险 | 文档编写滞后 | 影响项目验收 | 各阶段同步完成对应文档，避免集中补写 |

项目负责人负责定期检查风险情况，对于重大风险及时组织项目会议讨论解决。

质量保证

为了保证项目开发质量，项目组制定以下质量保证措施：

（1）严格按照《软件需求规约》开展开发工作，确保系统功能满足需求。

（2）各阶段完成后组织阶段评审，确认阶段成果符合要求后方可进入下一阶段。

（3）采用Git进行版本管理，保证代码修改过程可追溯。

（4）开发过程中执行统一的代码规范，提高代码可读性和可维护性。

（5）系统开发完成后开展功能测试，对发现的问题及时记录并整改。

（6）所有项目文档按照统一模板编写，确保文档内容完整、格式规范。

（7）项目负责人负责全过程质量监督，对开发进度、文档质量及测试情况进行检查。

沟通计划

为了保证项目顺利推进，项目组建立日常沟通与阶段会议相结合的沟通机制。

项目会议安排

| 会议名称 | 时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动会议 | 7月10日 | 明确项目目标、人员分工、开发计划及需求分析 |
| 需求评审会议 | 7月12日 | 审查需求分析、UML模型、系统原型及架构设计成果 |
| 阶段总结会议 | 7月16日 | 检查开发成果、测试结果及部署情况 |

日常沟通

项目开发期间，项目负责人每日了解各成员工作进展，协调解决开发过程中出现的问题。项目成员及时反馈任务完成情况，对于重大技术问题及时组织讨论，形成会议纪要并更新问题跟踪表。

文档管理

项目开发过程中形成的所有文档统一进行管理，并按照项目阶段及时更新。

项目文档包括：

- 项目开发计划书

- 配置管理计划书

- 软件需求规约

- 系统架构设计说明书

- UML模型图

- 软件原型图

- 测试计划书

- 测试报告

- 用户手册

- 项目开发总结报告

- 项目会议纪要

- 项目问题跟踪表

所有文档统一采用Word格式进行编写，由项目负责人负责组织审核，最终统一归档。

项目开发过程中形成的源代码统一存放于Git版本管理仓库，重要版本采用版本号进行管理，保证项目成果的完整性和可追溯性。

项目验收标准

项目完成后依据以下内容进行验收：

| 验收项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 软件功能 | 完成《软件需求规约》中规定的各项功能，实现用户管理、岗位管理、AI面试、报告生成等核心功能。 |
| 系统运行 | 前后端系统能够正常运行，数据库连接正常，系统部署成功。 |
| 软件质量 | 系统主要功能运行稳定，无严重功能缺陷。 |
| 项目文档 | 完成项目开发计划书、需求规约、系统架构设计说明书、测试报告、用户手册、项目总结报告等全部文档。 |
| 项目成果 | 完成项目源代码、部署版本、项目成果包及答辩材料。 |
| 项目答辩 | 完成项目演示，能够对系统功能、技术方案及开发过程进行说明，并通过项目验收。 |