## Sheet1
| 工作任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19
先启阶段 | 项目启动会议 | 全体成员 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| 个人日志与报告 | 全体成员 | 2026-07-10 | 2026-07-18
| 项目进度计划 | 算法 | 2026-07-10 | 2026-07-16
| 问题跟踪 | 部署 | 2026-07-10 | 2026-07-16
| 会议纪要整理 | 部署 | 2026-07-10 | 2026-07-16
| 项目开发计划书 | 算法 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| 软件需求规约 | 前端 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| 软件需求规约 | 后端 | 2026-07-10 | 2026-07-10
| 配置管理计划 | 部署 | 2026-07-10 | 2026-07-10
精化阶段 | 系统架构说明书 | 算法 | 2026-07-11 | 2026-07-12
| 原型图设计 | 前端 | 2026-07-11 | 2026-07-12
| UML 模型图 | 后端 | 2026-07-11 | 2026-07-12
| 数据库设计 | 后端 | 2026-07-11 | 2026-07-12
| 测试计划 | 测试 | 2026-07-11 | 2026-07-12
| Git 仓库建立 | 部署 | 2026-07-11 | 2026-07-12
| 需求评审会议 | 全体成员 | 2026-07-12 | 2026-07-12
构建阶段 | AI 后端开发 | 算法 | 2026-07-13 | 2026-07-15
| 前端页面开发 | 前端 | 2026-07-13 | 2026-07-15
| API 接口开发 | 后端 | 2026-07-13 | 2026-07-15
| 功能测试 | 测试 | 2026-07-13 | 2026-07-14
| 部署环境配置 | 部署 | 2026-07-13 | 2026-07-14
| 前后端联调 | 前端 | 2026-07-14 | 2026-07-15
| 前后端联调 | 后端 | 2026-07-14 | 2026-07-15
| 测试报告 | 测试 | 2026-07-14 | 2026-07-16
| 用户手册 | 部署 | 2026-07-15 | 2026-07-16
| 阶段总结会议 | 全体成员 | 2026-07-16 | 2026-07-16
项目答辩 | 答辩 PPT 制作 | 算法 | 2026-07-17 | 2026-07-18
| 小组报告 | 前端 | 2026-07-17 | 2026-07-18
| 答辩准备 | 后端 | 2026-07-17 | 2026-07-18
| 提交材料整理 | 测试 | 2026-07-17 | 2026-07-18
| 发布版本 | 部署 | 2026-07-17 | 2026-07-18
| 项目答辩 | 全体成员 | 2026-07-19 | 2026-07-19