## 问题跟踪表
项目名称 | AI面试官与人才评估系统 | 项目编号 | AIIS-SRS-20260710 | 项目经理 | 陈海平 | 问题总数 | 18 | 打开数 | 12 | 关闭数 | 6
建立日期 | 2026-07-10
问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现阶段 | 发现者 | 发现日期 | 对策 | 计划关闭日期 | 关闭人 | 实际关闭日期 | 当前状态 | 验证人 | 备注
AIIS_BUG_20260710_001 | PDF简历上传、解析和文件存储实现复杂，可能增加数据库及服务器压力。 | 中 | 需求阶段 | 胡博 | 2026-07-10 | 取消PDF简历上传，改为面试者在线填写学历、工作经验、技能、个人经历和头像等结构化信息，统一存入MySQL。 | 2026-07-12 | 陈海平 | 2026-07-12 | 关闭 | 袁诗琦 | 需求裁剪
AIIS_BUG_20260710_002 | 用户管理功能范围过大，注册、找回密码、修改密码等功能影响核心业务进度。 | 中 | 需求阶段 | 陈海平 | 2026-07-10 | 简化账号体系，仅开放面试者注册；面试官账号由系统预置，暂不开发修改密码和找回密码功能。 | 2026-07-10 | 陈海平 | 2026-07-10 | 关闭 | 袁诗琦 | 范围控制
AIIS_BUG_20260710_003 | 岗位薪资使用自由文本录入，格式不统一，难以进行筛选和比较。 | 中 | 设计阶段 | 陈海平 | 2026-07-10 | 统一采用15K-25K等梯度区间格式，在需求和数据库设计中统一使用salary_range字段。 | 2026-07-12 | 陈海平 | 2026-07-12 | 关闭 | 袁诗琦 | 数据标准
AIIS_BUG_20260712_004 | 不同项目文档中的数据库选型表述不一致，存在MySQL与其他存储方案混用情况。 | 高 | 设计阶段 | 胡博 | 2026-07-12 | 统一使用MySQL存储用户、岗位、面试、报告和通讯数据，并同步修订需求、架构和部署文档。 | 2026-07-12 | 康栩源 | 2026-07-12 | 关闭 | 陈海平 | 文档一致性
AIIS_BUG_20260712_005 | AI问题生成、RAG、语音识别和语调分析的技术边界描述不清。 | 高 | 设计阶段 | 胡博 | 2026-07-12 | 明确LangChain、RAG和大语言模型负责问题及报告生成，Qwen-Audio和librosa负责语音内容与语调分析。 | 2026-07-12 | 胡博 | 2026-07-12 | 关闭 | 陈海平 | 技术边界
AIIS_BUG_20260716_006 | 语音转写和AI分析耗时较长，提交回答时可能阻塞进入下一题。 | 高 | 编码阶段 | 胡博 | 2026-07-10 | 将媒体分析改为后台任务，提交回答后优先返回下一题，前端通过analysis_status轮询分析结果。 | 2026-07-16 | 胡博 | 2026-07-16 | 关闭 | 袁诗琦 | 需回归验证
AIIS_BUG_20260717_007 | 现有项目问题跟踪表仍保留YOLOv5自动标注项目名称、编号及12条无关问题。 | 高 | 全过程 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 将表头、问题编号和问题内容全部替换为AI面试项目数据，旧表单独归档，并重新计算问题总数、打开数和关闭数。 | 2026-07-18 | 康栩源 |  | 打开 | 陈海平 | 配置管理
AIIS_BUG_20260717_008 | Docker发布包中的backend目录与独立backend_V1.4代码不一致，部署后可能缺少最新版接口和修复。 | 高 | 部署阶段 | 康栩源 | 2026-07-17 | 确定唯一发布基线，将V1.4代码、Dockerfile和数据库迁移脚本合并后重新构建镜像，并记录版本号与文件校验值。 | 2026-07-18 | 康栩源 |  | 打开 | 袁诗琦 | 版本一致性
AIIS_BUG_20260717_009 | 面试详情、回答查询和回答提交接口缺少完整资源归属校验，登录用户可能枚举ID访问或提交他人的面试。 | 高 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 增加统一面试访问校验，面试官只能访问本人创建的面试，面试者只能访问本人面试；提交回答时同时校验开放时间、题目顺序和面试状态。 | 2026-07-18 | 陈海平 |  | 打开 | 袁诗琦 | 越权访问
AIIS_BUG_20260717_010 | 报告列表、详情、评级和下载接口未充分校验所属面试官，且uploads静态目录可绕过API鉴权直接访问报告和回答媒体。 | 高 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 报告查询按当前用户过滤并验证资源归属；回答媒体和报告文件改为鉴权下载接口或短期签名地址，不再公开挂载敏感目录。 | 2026-07-18 | 陈海平 |  | 打开 | 袁诗琦 | 隐私安全
AIIS_BUG_20260717_011 | 消息发送接口会校验频道成员，但消息读取接口没有校验当前用户是否属于该频道。 | 高 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 读取消息时传入当前用户并校验interviewer_id或interviewee_id，不属于频道统一返回403。 | 2026-07-18 | 陈海平 |  | 打开 | 袁诗琦 | 通讯越权
AIIS_BUG_20260717_012 | 系统存在固定管理员密码、默认数据库密码和公开的JWT默认密钥，发布包中还包含.env文件。 | 高 | 部署阶段 | 康栩源 | 2026-07-17 | 生产启动时禁止使用默认密钥和密码，首次启动生成管理员密码；从成果包移除真实.env文件并轮换已使用的API Key和JWT密钥。 | 2026-07-18 | 康栩源 |  | 打开 | 袁诗琦 | 凭据安全
AIIS_BUG_20260717_013 | 需求规约明确系统仅支持语音、不包含视频和表情识别，但V1.4代码已加入视频、表情及肢体分析。 | 高 | 设计阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 由项目经理确认最终范围；若保留视频功能，提交需求变更并升级SRS、架构、接口、测试和用户手册版本；否则从发布版移除视频功能。 | 2026-07-18 | 陈海平 |  | 打开 | 胡博 | 需求变更
AIIS_BUG_20260717_014 | 测试计划仍使用audio_file旧字段和旧报告接口路径，全部测试检查项未勾选，仓库中缺少正式测试报告。 | 高 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 按V1.4更新为media_file及当前报告接口，补充跨账号越权、视频、RAG和降级测试，执行用例并形成测试报告。 | 2026-07-18 | 袁诗琦 |  | 打开 | 陈海平 | 测试缺失
AIIS_BUG_20260717_015 | 需求规定每题回答不超过30秒，但前端默认倒计时为90秒，后端也没有校验媒体时长。 | 中 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 前端统一使用30秒倒计时；后端读取媒体时长并拒绝超过限制的回答，防止绕过前端直接上传超长文件。 | 2026-07-18 | 吕翔宇、陈海平 |  | 打开 | 袁诗琦 | 规则不一致
AIIS_BUG_20260717_016 | 岗位接口未实现需求中的薪资筛选；报告按job_id筛选时却使用岗位标题字符串进行包含匹配。 | 中 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 为薪资设置标准化区间并实现筛选；报告查询通过Interview和Job关联表按真实job_id过滤，增加多岗位回归用例。 | 2026-07-18 | 陈海平 |  | 打开 | 袁诗琦 | 筛选错误
AIIS_BUG_20260717_017 | 面试开放时间未校验结束时间必须晚于开始时间，interview_mode和max_rounds也缺少枚举及范围限制。 | 中 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | 增加Pydantic业务校验：结束时间晚于开始时间、模式限定为preset或agent、轮数限制在合理范围，并校验合法状态流转。 | 2026-07-18 | 陈海平 |  | 打开 | 袁诗琦 | 参数边界
AIIS_BUG_20260717_018 | AI服务失败时会生成固定的正面评价、建议录用及固定分数，可能被误认为真实评估结果。 | 高 | 测试阶段 | 袁诗琦 | 2026-07-17 | AI失败时将报告标记为降级或失败，不生成固定录用建议；前端明确提示人工复核，并保存失败原因、模型版本和调用状态。 | 2026-07-18 | 胡博 |  | 打开 | 袁诗琦 | 评估可信度